## 00 — Overview
Document Perception — Build Plan (Layer 1 + Layer 2)
KPMG Vietnam Innovation · Tháng 7/2026 · Python 3.10+ · React/TS · Open Source Only · Không API ngoài
Document Perception = Layer 1 (Format Adapters) + Layer 2 (Detect · Parse · See · Locate) → Output: Element Index XLSX (Middle Output)
Phase | Label | Focus | Deliverable | Risk
Phase 0 | Pre-build | Env setup + fixture files | 3 KPMG docs ẩn danh + Python 3.10 + Docling install OK |  | CAO — HuggingFace access?
Phase 1 | Tuần 1 | Detect + Parse | parse_document('file.docx') → DoclingDocument JSON |  | Thấp
Phase 2 | Tuần 2 | See (Classification) | ≥90% elements đúng type trên 3 fixtures |  | Trung bình
Phase 3 | Tuần 3 | Locate (Anchor) | resolve_anchor() đúng 100% kể cả khi file thay đổi |  | CAO — IP quan trọng nhất
Phase 4A | Tuần 4A | Element Index + API | POST /perception/parse end-to-end hoạt động |  | Thấp
Phase 4B | Tuần 4B | Frontend Viewer | ElementIndexViewer kết nối API thật + export XLSX |  | Thấp
6 điều kiện DONE: (1) API < 60s CPU (2) ≥90% headings đúng type (3) Table count khớp (4) XLSX export được (5) Anchor resolve đúng (6) Anchor ổn định khi file thay đổi

## 01 — Tech Stack
Tech Stack — Quyết định cuối (MIT license only · Python 3.10+ · React/TS · Không API ngoài)
BACKEND — Python 3.10+
Thành phần | Thư viện | Version | License | Cài đặt | Vai trò trong Perception | Lý do chọn | Thay thế | Link
Parse engine | docling | 2.x+ | MIT | pip install docling | Detect + Parse + See (Layer 1+2 core) | Duy nhất cover DOCX/XLSX/PDF + TableFormer + local/air-gapped trong 1 package | KHÔNG có thay thế | https://github.com/docling-project/docling
DOCX object model | python-docx | 1.x | MIT | pip install python-docx | Locate — build DocxAnchor (style_id, para_index, fingerprint) | Cần để enrich anchor sau Docling parse; truy cập XML object model | Không có | https://python-docx.readthedocs.io/
XLSX object model | openpyxl + defusedxml | 3.x | MIT | pip install openpyxl defusedxml | Locate — build XlsxAnchor; ghi Middle Output Element Index XLSX | Cell-level access + ghi Middle Output; defusedxml chống XML attack | Không có | https://openpyxl.readthedocs.io/
API server | fastapi + uvicorn | 0.100+ | MIT | pip install fastapi "uvicorn[standard]" | Access Layer — POST /perception/parse endpoint | Async, production-ready, tái dùng pattern docling-serve | Flask (sync) | https://fastapi.tiangolo.com/
Data validation | pydantic v2 | v2 | MIT | pip install "pydantic[email]" | Schema validate FoundationDocument + Anchor types | Type safety + auto serialize/deserialize JSON | attrs | https://docs.pydantic.dev/
File upload | python-multipart | any | MIT | pip install python-multipart | Required cho FastAPI file upload | — | — | https://pypi.org/project/python-multipart/
File detection | python-magic | any | MIT | pip install python-magic | Detect MIME type chính xác trong detector.py | Tin cậy hơn dùng file extension | filetype | https://pypi.org/project/python-magic/
Database dev | aiosqlite | any | Public domain | pip install aiosqlite | Lưu FoundationDocument + Execution log | Đủ cho MVP; migrate Postgres sau | PostgreSQL | https://pypi.org/project/aiosqlite/
FRONTEND — React + TypeScript
Thành phần | Thư viện | Version | License | Cài đặt | Vai trò trong Perception | Lý do chọn | Thay thế | Link
Document viewer | Extend UI (docx/pdf/xlsx viewer) | MIT 6/2026 | MIT | npx shadcn@latest add @extend/docx-viewer | Hiển thị document gốc + bounding box overlay trên Screen 1 | DOCX+PDF+XLSX viewer sẵn — tiết kiệm 2-3 tuần build UI | Tự xây từ đầu | https://github.com/extend-hq/ui
Bounding box | @extend/bounding-box-citations | MIT | MIT | npx shadcn@latest add @extend/bounding-box-citations | Highlight element trực tiếp trên document với link về nguồn | Khớp với 'Locate + Trace' trong Foundation architecture | react-pdf-highlighter (PDF only) | https://ui.extend.ai/ui
Element Index UI | ElementIndexViewer.jsx (đã build) | — | Internal | Copy vào src/components/ | Hiển thị Middle Output XLSX dạng Excel-like, filter, export | ✅ Đã build — chỉ cần kết nối API thật | — | ElementIndexViewer.jsx
Excel export | xlsx (SheetJS) | 0.18+ | Apache 2.0 | npm install xlsx | Export Element Index ra .xlsx thật; tích hợp trong ElementIndexViewer | Đã test download trong ElementIndexViewer | FileSaver.js | https://sheetjs.com/
State management | zustand | 4.x | MIT | npm install zustand | State: upload status, selected elements, filter | Lightweight; không overhead như Redux | Redux Toolkit | https://zustand-demo.pmnd.rs/
API client | @tanstack/react-query | 5.x | MIT | npm install @tanstack/react-query | Fetch + cache kết quả từ /perception/parse | Auto retry, loading states, caching | SWR | https://tanstack.com/query/
PDF renderer | pdfjs-dist (Mozilla) | 3.x | Apache 2.0 | npm install pdfjs-dist | Render PDF trong browser (dependency của Extend UI) | Foundation của hầu hết React PDF viewer | — | https://mozilla.github.io/pdf.js/
KHÔNG DÙNG
✗ sisap / docnet | Ngôn ngữ team quen nhưng không phù hợp stack mới — không có library tương đương cho perception pipeline
✗ Marker-PDF | License GPL-3.0 ở phần CODE — cần review pháp lý KỸ trước khi dùng trong sản phẩm KPMG
✗ DocLayout-YOLO | License AGPL-3.0 — không phù hợp thương mại; Docling đã bao gồm chức năng tương đương qua DocLayNet
✗ API bên ngoài | KPMG policy: mọi thứ phải local/air-gapped; Docling đã đáp ứng hoàn toàn yêu cầu này

## 02 — Project Structure
Cấu trúc Project — Mỗi file, vai trò, và thứ tự build
Path / File | Loại | Mô tả | Build phase | Phụ thuộc | Ghi chú
foundation/perception/ | Package | 👁️ BUILD TRƯỚC — toàn bộ Document Perception logic | Phase 1-3 | docling, python-docx, openpyxl
models.py | Python | Pydantic schemas: FoundationDocument, FoundationElement, Anchor union types (DocxAnchor/XlsxAnchor/PdfAnchor), BoundingBox, ElementType enum | Phase 1 | pydantic v2 | ⭐ Build đầu tiên — mọi thứ depend vào đây
detector.py | Python | detect_format(path) → {format, mime, size} — dùng python-magic | Phase 1 | python-magic
parser.py | Python | Singleton DocumentConverter; parse_document(path) → DoclingDocument JSON (Substrate thô) | Phase 1 | docling | Model load 1 lần — quan trọng cho performance
element_classifier.py | Python | classify_elements(docling_doc, path) → FoundationDocument; map Docling labels → ElementType; build BoundingBox | Phase 2 | docling, models.py
anchor_builder.py | Python | enrich_docx_anchors(): fill style_id + fingerprint từ python-docx; resolve_anchor(anchor, path) → text content; 3-strategy resolution | Phase 3 | python-docx, models.py | ⭐ IP quan trọng nhất — Anchor phải resolve đúng 100%
index_writer.py | Python | write_element_index(doc, path) → XLSX với 9 columns; styled, frozen panes — đây là Middle Output | Phase 4A | openpyxl, models.py | Output này được ElementIndexViewer.jsx consume
foundation/adapters/ | Package | Layer 1 Format Adapters — pluggable | Phase 1 | —
base.py | Python | Abstract class: read(path) → Substrate, write(anchor, value) → path | Phase 1 | models.py
docx_adapter.py | Python | DOCX: Docling read + python-docx write | Phase 1 | docling, python-docx
xlsx_adapter.py | Python | XLSX: Docling read + openpyxl write | Phase 1 | docling, openpyxl
pdf_adapter.py | Python | PDF: Docling read only — write() → NotImplementedError (MVP1) | Phase 1 | docling | PDF write OUT of scope MVP1
foundation/api/main.py | Python | FastAPI app; CORS, routers, startup: preload Docling model | Phase 4A | fastapi, uvicorn
foundation/api/routes/perception.py | Python | POST /perception/parse — upload → pipeline → JSON + XLSX URL; GET /perception/index/{doc_id} | Phase 4A | fastapi, perception/* | Main endpoint
foundation/tests/fixtures/ | Directory | 3 KPMG docs thật đã ẩn danh: fixture_bcdt.docx, fixture_cit.xlsx, fixture_report.pdf | Phase 0 | — | ⚠️ BLOCKED — cần người KPMG cung cấp
foundation/tests/test_perception.py | Python | Unit + integration tests; test anchor stability (quan trọng nhất) | Phase 1-4 | pytest, fixtures
frontend/src/components/ElementIndexViewer.jsx | React | ✅ ĐÃ BUILD — Excel-like viewer, filter, select, export XLSX, Anchor detail panel | Phase 4B | xlsx (SheetJS) | Chỉ cần kết nối API thật thay mock data
frontend/src/components/DocumentViewer.tsx | React | Extend UI wrapper: hiển thị DOCX/PDF/XLSX gốc với bounding box overlay từ bbox data | Phase 4B | Extend UI, react-query | Screen 1 của Foundation UI
frontend/src/stores/perceptionStore.ts | TypeScript | Zustand store: uploadedFile, foundationDoc, selectedElements, filterState | Phase 4B | zustand
frontend/src/api/perception.ts | TypeScript | uploadAndParse(file) → FoundationDocument; downloadIndex(docId) → XLSX blob | Phase 4B | react-query

## 03 — Build Tasks
Build Tasks — Chi tiết từng task, acceptance criteria, effort ước tính
Phase | Task ID | Task | File / Module | Acceptance Criteria | Effort | Phụ thuộc | Status
Phase 0 | P0-01 | Setup Python 3.10+ venv | requirements.txt | python --version → 3.10.x; pip install docling chạy không lỗi | 0.5d | — | TODO
| P0-02 | Cài Docling + verify AI models download | parser.py test | DocumentConverter() khởi tạo OK; models ~200MB download thành công; print('Docling OK') | 0.5d | P0-01 | TODO
| P0-03 | Chuẩn bị 3 fixture files ẩn danh | tests/fixtures/ | fixture_bcdt.docx + fixture_cit.xlsx + fixture_report.pdf; tất cả mở được trong Office bình thường | 1d | KPMG domain expert | BLOCKED
| P0-04 | Setup FastAPI project + Docker Compose | api/main.py, docker-compose.yml | uvicorn api.main:app --reload chạy; localhost:8000/docs mở Swagger UI | 1d | P0-01 | TODO
| P0-05 | Setup React project + Extend UI | frontend/ | npm run dev chạy; import từ @extend/docx-viewer không lỗi | 0.5d | — | TODO
Phase 1 | P1-01 | Build models.py — FoundationDocument + Anchor schemas | perception/models.py | Tất cả Pydantic models import OK; DocxAnchor.model_dump_json() → valid JSON; Union type Anchor phân giải đúng theo discriminator 'format' | 1d | P0-01 | TODO
| P1-02 | Implement detector.py | perception/detector.py | detect_format('file.docx') → {format:'docx', mime:'application/vnd...'}; file không hỗ trợ → raise ValueError với message rõ | 0.5d | P1-01 | TODO
| P1-03 | Implement parser.py (Docling singleton) | perception/parser.py | parse_document(fixture_bcdt.docx) → JSON dict; DocumentConverter load 1 lần (kiểm tra log); file 50 trang parse < 60s trên CPU | 1d | P1-01, P0-02, P0-03 | TODO
| P1-04 | Implement format adapters (docx/xlsx/pdf) | adapters/ | DOCX+XLSX: adapter.read() → DoclingDocument; pdf_adapter.write() → NotImplementedError; tất cả unit tests pass | 1d | P1-03 | TODO
| P1-05 | Benchmark Parse trên 3 fixtures | tests/test_perception.py | Ghi vào benchmark.csv: element_count + parse_time + table_count; không crash với bất kỳ fixture nào | 1d | P1-03, P0-03 | TODO
Phase 2 | P2-01 | Implement element_classifier.py | perception/element_classifier.py | classify_elements() → FoundationDocument với typed elements; tất cả 10 ElementType có trong DOCLING_TYPE_MAP; không bỏ sót label Docling nào trong fixtures | 1.5d | P1-03, P1-01 | TODO
| P2-02 | Build BoundingBox từ Docling prov data | element_classifier.py | Mỗi element có bbox {page, x, y, w, h} trong [0,1]; picture có bbox; không NaN/None không hợp lệ | 1d | P2-01 | TODO
| P2-03 | Test accuracy + ghi report | tests/test_perception.py | ≥90% elements đúng type; accuracy_report.csv; identify edge cases (textbox nổi, nested table) | 1d | P2-01, P0-03 | TODO
| P2-04 | Implement confidence threshold flagging | element_classifier.py | Elements confidence < 0.85 có flag; configurable qua env var CONFIDENCE_THRESHOLD | 0.5d | P2-01 | TODO
Phase 3 | P3-01 | Implement enrich_docx_anchors() | perception/anchor_builder.py | Sau enrich: tất cả DocxAnchor có style_id không None; text_fingerprint = sha256[:8] của text thực; no KeyError khi para_index out of range | 1.5d | P2-01, P1-01 | TODO
| P3-02 | Implement resolve_anchor() 3-strategy | perception/anchor_builder.py | Strategy 1 (style+fingerprint) resolve đúng trên file gốc; Strategy 2 (para_index) là fallback; Strategy 3 raise ValueError rõ ràng; không ghi sai khi fail | 1.5d | P3-01 | TODO
| P3-03 | Implement XlsxAnchor builder | anchor_builder.py | cell_address='B5' readable; named_range ưu tiên hơn cell_address; merged cell anchor → top-left cell | 1d | P2-01, P1-01 | TODO
| P3-04 | ⭐ ANCHOR STABILITY TEST — milestone bắt buộc | tests/test_perception.py | Parse fixture → lưu anchor 'Table 2'; insert paragraph đầu file; re-parse; resolve anchor cũ → đúng text 'Table 2'. PHẢI PASS trước khi tiếp tục | 2d | P3-01, P3-02 | TODO
| P3-05 | PdfAnchor builder (read-only) | anchor_builder.py | PDF elements: page ≥ 1; bbox trong [0,1]; reading_order_index sequential; fixture_report.pdf không crash | 1d | P3-01 | TODO
Phase 4A | P4A-01 | Implement index_writer.py | perception/index_writer.py | Output .xlsx mở Excel; 9 columns A-I; header navy; alt rows; freeze A2; column widths hợp lý; Anchor JSON valid trong column I | 1d | P3-01, P1-01 | TODO
| P4A-02 | FastAPI POST /perception/parse | api/routes/perception.py | Upload fixture → JSON response: doc_id, element_count, elements array; HTTP 200; không leak temp files | 1d | P4A-01, P3-01 | TODO
| P4A-03 | FastAPI GET /perception/index/{doc_id} | api/routes/perception.py | Download .xlsx; Content-Disposition: attachment; file mở được trong Excel | 0.5d | P4A-02 | TODO
| P4A-04 | Performance + integration test end-to-end | tests/ | fixture_bcdt.docx: < 60s CPU / < 15s GPU; no memory leak sau 10 requests; no 500 errors | 0.5d | P4A-02 | TODO
Phase 4B | P4B-01 | Kết nối ElementIndexViewer với API thật | ElementIndexViewer.jsx | Upload file → Viewer hiển thị elements từ API; count khớp; search/filter hoạt động với data thật | 1d | P4A-02 | TODO
| P4B-02 | Build DocumentViewer (Extend UI wrapper) | DocumentViewer.tsx | Upload DOCX → hiển thị document gốc; bounding box overlay trên mỗi element; click element → highlight trong ElementIndexViewer | 2d | P4A-02, Extend UI | TODO
| P4B-03 | Export test | frontend/ | Export button → download element_index.xlsx; mở Excel: 9 columns, data khớp; filtered rows → chỉ export rows đang hiển thị | 0.5d | P4B-01 | TODO
| P4B-04 | ⭐ FINAL: 6/6 acceptance criteria sign-off | tests/ + frontend/ | Tất cả 6 tiêu chí PASS; ghi test_report.md; ký off trước khi chuyển sang Interaction layer | 1d | P4B-01, P4B-02, P4B-03 | TODO

## 04 — Data Schemas
Data Schemas — FoundationDocument, Anchor types, Element Index columns
Schema | Field / Column | Python Type | Required? | Ví dụ / Giá trị | Mô tả | Ghi chú
FoundationElement | element_id | str (uuid4) | Required | 'a3f2b1c0-...' | Unique ID; dùng làm foreign key
| type | ElementType (enum) | Required | heading ¦ paragraph ¦ table ¦ table_cell ¦ list_item ¦ picture ¦ glossary ¦ footer ¦ header ¦ caption | Loại element — cơ sở để filter trong ElementIndexViewer
| text | Optional[str] | Optional | 'A. CURRENT ASSETS' | Nội dung text; None cho picture
| section | Optional[str] | Optional | 'Assets', 'Notes' | Section cha gần nhất từ heading hierarchy
| anchor | Anchor (union) | Required | DocxAnchor ¦ XlsxAnchor ¦ PdfAnchor | 📍 Dùng để roll back về document gốc | Quan trọng nhất
| bbox | Optional[BoundingBox] | Optional | {page:1, x:0.1, y:0.2, w:0.8, h:0.05} | Vị trí visual — dùng render bounding box trên UI | Tất cả values relative [0,1]
| confidence | float | Required | 0.95 (mặc định từ Docling) | < 0.85 → đánh dấu cần user confirm
DocxAnchor | paragraph_index | int | Required | 5 | 0-based index trong docx.paragraphs — fallback | Strategy 3 (fallback cuối)
| style_id | Optional[str] | Optional | 'Heading 1' ¦ 'Normal' ¦ 'Table Grid' | Style từ python-docx — ổn định hơn para_index | Strategy 1 (ưu tiên cao)
| text_fingerprint | str | Required | 'a3f2b1c0' | sha256(text[:50].encode())[:8] — match chính xác | Kết hợp style_id + fingerprint = tốt nhất
| table_index | Optional[int] | Optional | 0 | 0-based table index trong document | Chỉ dùng khi element trong table
XlsxAnchor | sheet_name | str | Required | 'BCTC' | Tên sheet — ổn định hơn sheet index
| cell_address | str | Required | 'B5' | A1 notation — primary anchor cho XLSX
| named_range | Optional[str] | Optional | 'Revenue_2025' | Ưu tiên hơn cell_address nếu có | Ổn định hơn khi thêm/xóa rows
PdfAnchor | page | int | Required | 1 | 1-based page number
| reading_order_index | int | Required | 3 | 0-based từ Docling reading order — backup
Element Index XLSX | Column A: # | int | Required | 1, 2, 3... | Row number; thứ tự elements trong document
| Column B: Section | str | Optional | 'Assets' ¦ '—' | Section hierarchy từ headings
| Column C: Element type | str | Required | heading ¦ table ¦ table_cell | Loại element — Application layer filter để query
| Column D: Element name | str | Required | 'A. CURRENT ASSETS' | Text truncated 80 ký tự cho human đọc
| Column E: Anchor ID | str | Required | 'a3f2b1c0' (short) | Short ID — full anchor JSON ở column I
| Column F: Page | int | Required | 1 | Số trang trong document gốc
| Column G: Style | str | Optional | 'Heading 1' ¦ '—' | Style từ python-docx
| Column H: Confidence | float | Required | 0.95 | < 0.85 → user cần review
| Column I: Anchor (JSON) | str | Required | '{"format":"docx","para_idx":0,...}' | 📍 Foundation đọc cột này để roll back về gốc | CỘT QUAN TRỌNG NHẤT

## 05 — Success Criteria
6 Điều Kiện DONE — Document Perception coi là hoàn thành khi tất cả 6 pass
Upload fixture_bcdt.docx lên POST /perception/parse — 6 điều kiện sau phải đều PASS
# | Tiêu chí | Đo bằng cách nào | Pass condition | Fail → làm gì | Task
1 | Performance | curl -w '%{time_total}' POST /perception/parse -F 'file=@fixture_bcdt.docx' | < 60s (CPU) / < 15s (GPU) cho file 50 trang | Profile: bottleneck ở Docling hay classifier? → optimize singleton load | P4A-04
2 | Heading detection | Count type='heading' trong response; compare với đếm tay trong fixture | ≥90% headings đúng type; không heading nào bị classify là 'paragraph' | Kiểm tra DOCLING_TYPE_MAP; thêm rule nếu cần | P2-03
3 | Table detection | Compare len(elements type='table') với số bảng fixture; check table_cell count | Số bảng khớp; mỗi bảng đủ table_cell (row × col) | Debug Docling table extraction; check TableFormer output | P2-03
4 | Element Index XLSX | Download từ GET /perception/index/{doc_id}; mở Excel; check columns | File mở được; đủ 9 columns A-I; tất cả rows có Anchor JSON valid; freeze panes OK | Debug index_writer.py; verify openpyxl output | P4A-01, P4A-03
5 | Anchor resolve | Lấy anchor 'A. CURRENT ASSETS'; gọi resolve_anchor(anchor, path) | Trả về đúng text 'A. CURRENT ASSETS'; không raise exception; log strategy được dùng | Debug anchor_builder.py; kiểm tra python-docx paragraph matching | P3-02
6 | Anchor stability | Parse → lưu anchor; insert paragraph đầu file; re-parse; resolve anchor cũ | Anchor cũ vẫn resolve đúng sau khi file thay đổi (strategy style+fingerprint win) | Đây là core Anchor design — nếu fail: redesign resolution priority | P3-04
✅ 6/6 PASS → Document Perception DONE → Chuyển sang build Interaction UI (Anchor/Profile/Write + Layer 3)
❌ Bất kỳ criterion nào FAIL → KHÔNG tiếp tục → Fix rồi re-test. Các layer trên phụ thuộc hoàn toàn vào Perception.

## 06 — Setup & Commands
Setup & Commands — Lệnh thực tế để chạy từng bước
Bước | Lệnh / Code | Mục đích / Verify | Lưu ý
1. Tạo venv | python3.10 -m venv .venv && source .venv/bin/activate | Python 3.10+ bắt buộc; isolated environment | Windows: .venv\Scripts\activate
2. Backend deps | pip install --upgrade pip && pip install docling python-docx openpyxl defusedxml fastapi "uvicorn[standard]" pydantic python-multipart python-magic aiosqlite | Cài tất cả backend dependencies một lần | Docling download ~200MB AI models lần đầu chạy
3. Verify Docling | python -c "from docling.document_converter import DocumentConverter; DocumentConverter(); print('Docling OK')" | Kiểm tra import + model load | Lần đầu: download ~200MB; cần internet
4. Verify stack | python -c "from docx import Document; from openpyxl import Workbook; print('All OK')" | Kiểm tra python-docx + openpyxl
5. Chạy API dev | uvicorn api.main:app --reload --port 8000 | Hot reload; localhost:8000/docs → Swagger UI
6. Test parse | curl -X POST http://localhost:8000/perception/parse -F 'file=@tests/fixtures/fixture_bcdt.docx' ¦ python -m json.tool | Parse fixture và xem output đẹp | Lần đầu chậm do model load
7. Download index | curl http://localhost:8000/perception/index/{doc_id} -o element_index.xlsx | Download Element Index XLSX | Thay {doc_id} bằng giá trị từ response bước 6
8. Frontend setup | cd frontend && npm install && npx shadcn@latest add @extend/docx-viewer @extend/pdf-viewer @extend/bounding-box-citations | Cài React + Extend UI | Cần Node.js 18+
9. Frontend dev | cd frontend && npm run dev | Dev server tại localhost:3000
10. Chạy tests | python -m pytest tests/ -v --tb=short | Toàn bộ test suite | Cần fixtures trong tests/fixtures/
11. Anchor test | python -m pytest tests/test_perception.py::test_anchor_stability -v | Test quan trọng nhất: anchor stable khi file thay đổi | PHẢI PASS trước khi kết thúc Phase 3

## 07 — Open Questions
Open Questions — Trả lời trước khi bắt đầu code (Phase 0)
# | Câu hỏi | Tác động nếu chưa trả lời | Đề xuất mặc định | Owner | Status
Q1 | Python 3.10+ available trong dev environment? | Docling bắt buộc 3.10+ — không thể bắt đầu nếu chưa có | Upgrade Python hoặc dùng Docker python:3.10-slim | Team Lead | OPEN
Q2 | GPU hay CPU-only trong dev/staging? | CPU ~60s/file; GPU ~15s — ảnh hưởng UX và test time | Start CPU; provision GPU nếu team thấy quá chậm sau Phase 1 | Infra | OPEN
Q3 | 3 fixture files KPMG thật — ai cung cấp + ẩn danh? | Không có fixture thật → không test accuracy; Phase 0 bị BLOCKED | BCTC (DOCX) + CIT template (XLSX) + Audit report (PDF); ẩn danh: replace tên client + số liệu | KPMG Expert | BLOCKED
Q4 | HuggingFace access trong dev environment? | Docling download AI models lần đầu ~200MB — cần internet hoặc mirror nội bộ | Nếu có internet: OK. Air-gapped: pre-download vào Docker image, set TRANSFORMERS_CACHE | Infra / IT | OPEN
Q5 | POST /perception/parse output: JSON only hay JSON + XLSX URL? | Ảnh hưởng API design + frontend integration | JSON với elements array + URL download XLSX riêng; frontend dùng JSON render UI | Tech Lead | OPEN
Q6 | Confidence threshold: bao nhiêu? | Quyết định element nào cần user confirm trong UI | < 0.85 = cần review; configurable qua CONFIDENCE_THRESHOLD env var | Product | OPEN
Q7 | React framework: Next.js hay Vite + React? | Ảnh hưởng routing, build config, deployment | Vite + React nếu SPA; Next.js nếu cần SSR hoặc KPMG auth integration | Frontend | OPEN
Q8 | Docling model storage trong deployment? | Container restart → download lại ~200MB mỗi lần → chậm | Mount Docker volume /root/.cache/huggingface hoặc bake models vào Docker image | DevOps | OPEN